**Информация**

**«О ходе выполнения плановых заданий по прогнозу**

**социально – экономического развития Хасавюртовского района**

**за первое полугодие 2015 года»**

В результате принятых мер, социально-экономическое развитие района по итогам 1-го полугодия 2015 года характеризуется положительной динамикой темпов большинства экономических показателей по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Принимались меры по достижению целевых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципального района на 2015-2017 годы, установленных в подписанных Соглашениях между Правительством Республики Дагестан, с Главами сельских муниципальных образований и муниципальным образованием «Хасавюртовский район». Прогнозными значениями и установленными индикаторами в рамках Соглашения определены темпы с учетом использования имеющегося потенциала муниципального образования, выявления наиболее перспективных отраслей и производств, создания условий для поддержания уровня занятости населения.

Для достижения установленных индикаторов и значений показателей социально-экономического развития администрацией муниципального образования «Хасавюртовский район» проделана определенная работа.

Обеспечено выполнение:

* Планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на 2015 год, утвержденных постановлением администрации МО «Хасавюртовский район» № 194 от 25.02.2015 г.
* Планов мероприятий по реализации постановления администрации МО «Хасавюртовский район» № 399 от 01.04.2015 г. «Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности», «По содействию импортозамещения в агропромышленном комплексе района»

Так, темпы роста за январь-июнь 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года составили:

Промышленного производства - 5,0 %,

продукции сельского хозяйства - 1,7 раза,

инвестиций в основной капитал - 8,3 %

строительства - 7,0 %,

ввод в действие жилых домов - 7,0 %,

оборота розничной торговли – 2, 9%,

объема платных услуг населению – 5,2 %,

оборота субъектов малого и среднего предпринимательства – 5,3 %

Среднемесячная заработная плата работников в районе за январь- июнь 2015 года составила - 15867,4 рублей, на 269,4 рублей больше чем в 2014 году.

Для решения вопроса социально-экономического развития необходимо было сконцентрировать усилия на изыскание дополнительных источников пополнения бюджета района. Поэтому ключевым направлением была определена работы над реализацией приоритетного проекта Республики Дагестан «Обеление экономики». Вопросы реализации приоритетных проектов находятся на особом контроле у Главы района. В рамках его реализации проведена работа по учету и эффективному использованию муниципального имущества, актуализации земельных участков и объектов капитального строительства с целью расширения налогооблагаемой базы.

Работа всех муниципальных учреждений, структурных подразделений, Глав сельских муниципальных образований была направлена на претворение в жизнь приоритетных проектов РД в муниципальном образовании МО «Хасавюртовский район», велась активная работа по всем направлениям. В целом наблюдается позитивная динамика, что позволяет рассчитывать на успешную реализацию проектов в районе.

Хочу остановиться подробно на некоторых пунктах реализации приоритетных проектов РД в муниципальном образовании, касающихся экономики.

Проведена работа, направленная на исполнение соглашений о взаимодействии и обмене информацией между органами местного самоуправления муниципального района и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Республики Дагестан для организации работы по расширению налоговой базы по имущественному налогу, выявлению и постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность.

Создана межведомственная комиссия (в составе работников администрации района, финансового управления, УСХ, ФОМС, МРИ ФНС № 17, РОВД, Пенсионного фонда, Центра занятости) под председательством Главы МО по выявлению неформальных трудовых отношений. Ведется активная работа по легализации «теневой зарплаты». Сформированная рабочая группа, которая проводит рейды в населенных пунктах района по выявлению и постановке на налоговый учет граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации в налоговых органах. Выездные проверки, проведенные группой с марта текущего года показала, что многие предприниматели-работодатели осуществляют оплату труда работникам без оформления соответствующих трудовых договоров (соглашений). За 6 месяцев текущего года выявлено – 992 человек, из них поставлено на налоговый учет – 234 человек. С начала года создано в районе 283 новых рабочих мест. Снижение неформальной занятости позволит повысить собираемость страховых взносов во внебюджетные фонды.

Одним первых пунктов приоритетного проекта «Обеление экономики» стоит вопрос актуализации земельных участков, объектов недвижимости и сборам местных налогов. Еженедельно на совещаниях актива района заслушивались отчеты начальников управлений и служб, глав сельских поселений, которые ознакомили с результатами по актуализации земельных участков, по обеспечению выполнения плана по сбору налогов в местный бюджет. За первое полугодие при плане 5312 единиц, актуализировано - 5489 земельных участка, выполнение составило – 103 %. Во втором полугодии нам необходимо будет продолжить ежедневную работу по актуализации данных по правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства, регистрации прав собственности физических и юридических лиц на землю, домостроения.

Во всех населенных пунктах района даны наименования улицам и ведется работа по внесению актуальных адресных характеристик объектов недвижимости в программно-технологический продукт «Парус» для обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением федерального идентификатора (ФИД).

Расширение налоговой базы является одним из основных источников формирования консолидированного бюджета района.

За 1-ое полугодие 2015 года план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на - 119,1 %. При плане 98920 тыс.рублей, в бюджет поступило – 117857 тыс.рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района увеличились на 37 %. С начала года были мобилизованы все ресурсы, был набран хороший темп на выполнение обязательств по налогам.

По сравнению за 6 месяцев 2014 года в первом полугодии текущего года выполнение расходной части бюджета ниже на 17,5 %. При годовом плане - 1820,0 млн.рублей, фактическое исполнение составило – 840,6 млн.рублей. Наибольшее отставание по разделу: «национальная экономика – дорожный фонд» выполнение - 4,5 %, «социальная политика» - 25 %.

Проведена работа по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы, обеспечению выплаты заработной платы на уровне, превышающем МРОТ. Особое внимание уделялось выводу экономики из «тени», созданию благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций.

В рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Новая индустриализация» и в целях поддержки малого и среднего предпринимательства закуплено в первом полугодии 2015 году товаров необходимых для нужд муниципального образования у дагестанских товаропроизводителей на сумму - 34,0 млн.рублей.

Составлен реестр производителей сельхозпродукции и сформирован перечень продукции, производимой на территории района.

**Сельское Хозяйство**

Объём производства сельского хозяйства за первое полугодие 2015 года в хозяйствах всех категорий составил – 3 422,2 млн.рублей, или 44,6 % от прогнозируемого показателя на 2015 год и 72 % к аналогичному периоду 2014 года, в том числе : объем продукции растениеводства составила – 1 948,4 млн.рублей, продукции животноводства - 1 473,8 млн.рублей.

Прирост темпа сельскохозяйственной продукции сложился выше среднего значения за последние годы.

Основными видами растениеводческой продукции по итогам первого полугодия являются сбор озимых зерновых, ягодных культур, кормовых культур и отдельных овощных культур. В нынешнем году по прогнозируемым итогам уборки зерновых культур выросли качественные показатели. Урожайность зерновых составила 26,2 ц/га, против 24,5 ц/га в 2014 году.

Кроме того, в текущем году увеличены площади пашни во всех категориях хозяйств на 7719 гектаров. Из него площади под озимые зерновые на 1101 га. Сельхозпредприятиями района посеяно на 1 тыс.га пашни больше, чем в 2014 году, население увеличила посевы в нынешнем году на 6,66 тыс. га, КФХ – на 116 га.

В общем объеме продукции животноводства в текущем году возрос удельный вес мяса птицы.

В рамках реализации приоритетного проекта развития «Эффективный агропромышленный комплекс» в МО «Хасавюртовский район»:

1. Построена и введена в эксплуатацию теплица на площади 1 га из запланированных 2 га. Ведется ежедневный сбор урожая огурцов с площади 1 га и их реализация на рынках г. Хасавюрт и Хасавюртовского района
2. Проведены капитально-восстановительные планировки рисовых чеков на площади 300 га в МУП «им.А.Аджиева»(200 га) и в МУП им.Нурова (100га).
3. Стимулирование развитие садоводства в рамках проведения «Года садоводства в Дагестане». Проведена закладка сада на площади 55,5 га из запланированных 95 га: из них 3га интенсивных в СПК «Гранит». В результате, в текущем году посадка многолетних насаждений увеличилась по сравнению с первым полугодием 2014 года на 7 %. Посадку садов произвели: КФХ – 43,5 га, личные подсобные хозяйства - 12,0, ЛПХ произвели посадку виноградников на 14 гектарах.
4. Стимулирование развития птицеводства.

В СПК «Гранит» завершено строительство 2-х корпусов из запланированных по проекту 6 на 50тыс. голов птицы. В сентябре-октябре предусмотрено закладка птицы бройлеров в этих 2 корпусах.

СПК «Батыр» введена в эксплуатацию инкубаторная станция по производству суточных цыплят и построен кормоцех по производству комбикормов. В июне запушен цех по производству комбикормов. Производительность кормов 50 тонн в смену. Дополнительно создано 18 рабочих мест.

1. Стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса. Создано 2

пруда для разведения прудовых рыб в СПК «Байрамауль-ский-2006» на

65 га и КФХ «Ахаев» на 85га.

1. Производство клеточного звероводства (разведение песцов). Построена звероферма для разведения песца в СХПК «Росомаха» В данном предприятии идет дальнейшее расширение зверофермы и расселение молодняка.

**Инвестиции**

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в первом полугодии составил 374,4 млн.рублей ,или 19,7 **%** к годовому заданию ( прогноз на 2015 год – 1893,0 млн.рублей).

Основная доля в общем объеме инвестиций приходится на средства местного бюджета, частных инвестиций и средств на закладку многолетних насаждений.

В первом полугодии с местного бюджета освоено 32,4 млн.рублей инвестиций, из него :

23,0 млн.рублей – на строительство и ремонт газопроводов с общей протяженностью 15,92 км. на новых микрорайонах в населенных пунктах: Тукита, Кандаураул, Муцалаул, Эндирей.

«Дорожного фонда» - 9,4 млн.рублей на ремонт автодорог в селениях Нурадилова и Тотурбийкала протяженностью 9,9 тыс.кв.м.

Введен в эксплуатацию Центр традиционной культуры народов России МО «Хасавюртовский район» общей площадью 1375,2 кв.м.

На закладку многолетних насаждений с Республиканского бюджета вложено 12,3 млн.рублей.

В первом полугодии 2015 года введено 12 200 кв.метров жилых домов, что на 7 % больше чем в аналогичном периоде 2014 году. До конца 2015 года предполагается ввести 65 тыс. кв.м. жилья, что позволит довести площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя района до 15,5 кв.метров.

На строительство объектов по Республиканской инвестиционной программе РД на территории Хасавюртовского района в 2015 году было предусмотрено 244,2 млн.руб. В работе администрации возникли трудности, в основном связанные с недостаточным финансированием, или прекращением выделения денежных средств на завершение начатых социально значимых объектов. Это, в частности касается крупных в районе сооружений: районная больница на 260 коек в с.Ботаюрт, строительство школ в селениях Теречное, Карланюрт, Кадыротар и другие объекты.

Постановлением № 86 от 10.04.2015г главы МО «Хасавюртовский район» утверждена дорожная карта по внедрению стандарта деятельности МО «Хасавюртовский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. На официальном сайте МО «Хасавюртовский район» открыт раздел инвестиционная деятельность и перечень услуг оказываемых администрацией.

**Оборот розничной торговли** в 1 полугодии 2015 года составил 2184,4 млн.рублей, что больше аналогичного периода предыдущего года на сумму 42,9 млн.рублей . Увеличение темпов роста оборота розничной торговли в 1 полугодии 2015 года обусловлено ростом физического объема продаж индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность вне рынков.

Еженедельно в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД предоставляются результаты мониторинга цен на фиксированные основные продовольственные товары на рынках и магазинах района. Анализ состояния цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости и информацию о сложившейся ситуации с ценами на потребительском рынке также ежемесячно предоставляем в Минпромторгинвест РД.

**Объем платных услуг,**  оказанных населению района в 1 полугодии 2015 года составил 446,4 млн.рублей, что в сопоставимых ценах на 5 % больше соответствующего периода 2014 года. На увеличение индекса физического объема платных услуг повлиял рост транспортных и коммунальных услуг.

**Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства** в 1 полугодии 2015 года составил 151 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,9 млн. руб. больше соответствующего периода 2014 года. Число субъектов малого и среднего предпринимательства с начала года составил 1973 единиц, из них малых и средних предприятий – 396, индивидуальных предпринимателей – 1577.

**Число вновь созданных рабочих мест всего** в 1 полугодии составило 283 мест, против 55 мест за аналогичный период 2014 года. Новы рабочие места созданы в основном сельскохозяйственной отрасли за счет расширения производственных мощностей и закладки новых многолетних насаждений. Центром занятости населения проводились ярмарки вакансий, по итогам которого трудоустроено 33 человек. С целью трудоустройства безработные граждане района выезжают в другие регионы России.

**Образование**

За счет увеличения требовательности и дисциплины во время сдачи экзаменов снизились результаты сдавших единый государственный экзаменпо русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ в 2015 учебном году составило 70,8 %, против 80,8 % в 2014 году.

Удельный вес обучающихся , в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену составил в первом полугодии 2015 года 57,2 % , против 59% в аналогичном периоде 2014 года.

Охват детей дошкольными образовательными учреждениями в первом полугодии текущего года составил – 22,3 % , против - 11,7 % в 2014 году. Уменьшилась доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей данного возраста и составила 19,8 %. В текущем году введено 120 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Одной из самых важных социальных задач, безусловно, является развитие **здравоохранения.** Это сфера, которая традиционно и оправдано, вызывает повышенный интерес общественности. В первом полугодии текущего года прослеживается тенденция к позитивному изменению ряда показателей. Возрос спрос на предоставление медицинских услуг на 7,9 %, на 9,4 %, увеличилась число амбулаторных посещений, на 10,7 % больше количество пролеченных пациентов. Для повышения доступности и качества медицинской помощи населению дополнительно к уже имеющимся открыт дневной стационар на 5 коек при врачебной амбулатории в сел.Солнечное.

С применением стимулирующей системы оплаты на 10,6 % возросла среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников.

За первое полугодие 2015 года проведена работа по улучшению материально-технической базы Центральной районной поликлиники на сумму 23,1 млн.рублей.

Основной задачей социально-экономического развития является обеспечение устойчивого экономического роста, эффективное использование имеющегося потенциала, качественных и количественных показателей во всех отраслях экономики. Надеюсь, что к концу года все программные обязательства нами будут выполнены.

***Начальник Управления экономики,***

***инвестиций и развития***

***малого предпринимательства***

***Администрации МО «Хасавюртовский район» А.Казаков***

**Проект:**

**Постановление**

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**«Подведение итогов социально – экономического развития**

**муниципального района за первое полугодие 2015 года**

**и о задачах до конца года»**

Администрация муниципального образования «Хасавюртовский район» отмечает, что экономическая ситуация в районе по итогам за первое полугодие 2015 года характеризовалась увеличением темпов роста основных социально-экономических показателей.

Меры, принимаемые администрацией муниципального образования, позволили эффективно использовать имеющийся потенциал во всех отраслях экономики, дальнейшую реализацию инвестиционных программ, развитие малого и среднего предпринимательства для удовлетворения социальных нужд населения.

За первое полугодие 2015 года достигнут рост объема против аналогичного уровня 2014 года:

Промышленного производства - 5,0 %,

продукции сельского хозяйства - 1,7 раза,

инвестиций в основной капитал - 8,3 %

строительства - 7,0 %,

ввода в действие жилых домов - 7,0 %,

оборота розничной торговли – 2, 9%,

объема платных услуг населению – 5,2 %,

оборота субъектов малого и среднего предпринимательства – 5,3 %,

Повысился среднемесячный размер заработной платы на одного работника и составил 15867 рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района за полугодие составил – 117,8 млн. руб. Выполнены плановые задания по сбору земельного налога, налога на доходы с физических лиц, налога на имущество физических лиц. Выполнение налоговых доходов составило 119,1 %.

В аграрном секторе района произведено продукции на сумму 3422,2 млн.рублей или на 72 % больше уровня 2014 года.

При напряженности на рынке труда немаловажную роль играет развитие малого и среднего предпринимательства, где среднесписочная численность работников составляет 2477 человек. Оборот от субъектов малого предпринимательства составил в первом полугодии 2015 году – 151,0 млн.рублей.

В целях сохранения динамики роста показателей социально-экономического развития района и достижения прогнозируемых показателей за 2015 год администрация МО «Хасавюртовский район»

**Постановляет:**

1. Принять к сведению информацию главы администрации МО «Хасавюртовский район» Боташева З.Г. «Подведение итогов социально – экономического развития муниципального района за первое полугодие 2015 года и о задачах до конца года».
2. Руководителям структурных подразделений администрации МО «Хасавюртовский район» продолжить работу по выполнению плана мероприятий по реализации приоритетных приоритетных проектов развития Республики Дагестан в МО «Хасавюртовский район» на 2015 год.
3. Главам сельских муниципальных образований, руководителям организаций и учреждений принять меры по устранению недостатков в области развития отдельных отраслей экономики и территорий района.
4. Финансовому управлению (Алимагомаеву Б.М.), управлению экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства (Казакову А.А.), отделу имущественных отношений (Биймурзаевой И.М.), филиалу ФГБУ ФКП (кадастровая палата) по РД МРО № 11 (Закариеву Р.З.), МРИ ФНС № 17 по РД (Магомедову М.Х. – зам.начальника), ТУ Росснедвижимости (Ибрагимову М.) и сельским муниципальным образованиям продолжить работу по наращиванию налогового потенциала и повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района.
5. Управлению экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства совместно с главами сельских МО и другими заинтересованными отделами продолжить работу по уточнению базовых показателей о количестве и деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории муниципального образования «Хасавюртовский район».
6. Обратиться в Правительство Республики Дагестан с просьбой финансирования незавершенных социально-значимых объектов на территории МО «Хасавюртовский район» по следующему перечню: водопровод в с.Аксай, школа в с. Петраковское, центральная районная больница в с. Ботаюрт, здание районной администрации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Хизриева М.Х. – первого заместителя главы администрации МО «Хасавюртовский район»

**Глава администрации**

**МО «Хасавюртовский район» З.Боташев.**

Казаков А.А.

5-20-63

Приложение

к Соглашению №\_\_\_\_\_

между Правительством Республики

Дагестан и муниципальным образованием

"Хасавюртовский район" о достижении индикаторов

и значений показателей, социально-экономического

развития муниципального образования

**Показатели**

**социально-экономического развития**

**муниципального образования "Хасавюртовский район"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели | Единица измер. | Факт на 1.07.2014г | Факт на 01.07.2015г | % 01.07.2014г к 01.07.2015г |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | тыс.руб. | 2320 | 2436 | 105 |
| 2 | Продукция сельского хозяйства, всего | тыс.руб. | 1984730 | 3422200 | 172 |
| из общего объема продукции: |  |  |  |  |
| продукция растениеводства | тыс.руб. | 368420 | 1948400 | 5,3 р. |
| продукция животноводства | тыс.руб. | 1616310 | 1473800 | 91 |
| 3 | Общая площадь пашни\* | га | 48428 | 59376 | 123 |
| в том числе используемая | га | 46388 | 54107 | 117 |
| 4 | Площадь закладки многолетних насаждений: **\*** |  | 68 | 72,5 | 107 |
| виноградников | га | 20 | 14 | 70 |
| садов | га | 48 | 58,5 | 122 |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал: |  |  |  |  |
| за счет всех источников финансирования; | тыс.руб. | 345769 | 374389 | 108 |
| за исключением бюджетных средств | тыс.руб. | 278100 | 323300 | 116 |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» | тыс.руб. | 324169 | 345180 | 106 |
| 7 | Ввод в действие жилых домов | кв.м | 11400 | 12200 | 107 |
| 8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м | 14,8 | 15,3 | 103 |
| 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения**\*** | га | 11 | 11 | 100 |
| 10 | Оборот розничной торговли | тыс.руб. | 2141500 | 2184430 | 102 |
| 11 | Объем платных услуг населению | тыс.руб. | 425152 | 446410 | 105 |
| 12 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс.руб. | 143820 | 151010 | 105 |
| 13 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства всего, | ед. | 1949 | 1973 | 101 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| малых и средних предприятий; | ед. | 380 | 396 | 104 |
| индивидуальных предпринимателей | ед. | 1569 | 1577 | 101 |
| 14 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий организаций | % | 5 | 5 | 100 |
| 15 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района (городского округа) | тыс. руб. | 85825 | 118857 | 138 |
| 16 | Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем объеме доходов бюджета муниципального района (городского округа) (без учета субвенций) | % | 36,64 | 71 | 197 |
| 17 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: |  |  |  |  |
| работников организаций муниципального района (городского округа) - всего; | руб. | 15598 | 15867,4 | 102 |
| педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений; | руб. | 15389 | 19556,6 | 127 |
| педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений; | руб. | 10277 | 15902,7 | 155 |
| работников муниципальных учреждений культуры и искусства; | руб. | 9171 | 18486 | 200 |
| педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | руб. | 13079 | 11733,2 | 90 |
| 18 | Число вновь созданных рабочих мест всего, | ед. | 55 | 283 | 5,1 р. |
| из них: |  |  |  |  |
| высокопроизводительные рабочие места; | ед. | 0 | 0 | 0 |
| в рамках реализации инвестиционных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам **\*** | % | 80,8 | 70,8 | 88 |
| 20 | Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену | % | 59 | 57,2 | 97 |
| 21 | Охват детей дошкольными образовательными учреждениями | % | 11,7 | 22,3 | 191 |
| 22 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 20,6 | 19,8 | 94 |
| 23 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 10,5 | 14,8 | 141 |
| 24 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 21 | 16 | 76 |
| 25 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района **\*** | % | 3 | 3 | 100 |
| 26 | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района | % | 9,5 | 46,9 | 5 р. |
| 27 | Доля обустроенных объектов культурного населения к общей численности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 11 | 16 | 145 |
| 28 | Создание центров традиционной культуры России | да/нет | да | да | Да |
| 29 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельными налогами, в общей площади территории муниципального района | % | 40 | 42,5 | 106 |
| 30 | Доля муниципальных услуг, переведенных на предоставление в электронной форме, от общего объема предоставленных услуг населению органами местного самоуправления | % | 23 | 34 | 148 |